Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович до 2024 года»

За 2022 года

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович до 2024 года» (далее – программа) за 2022 года осуществлялась реализация следующих подпрограммам:

- Развитие физической культуры и спорта;

- Развитие спортивных школ в городском округе Богданович;

- Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта городского округа Богданович»;

- «Обеспечение развития инфраструктуры объектов спорта городского округа Богданович в рамках государственной программы Свердловской области реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года «Утвержденной постановлением правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-пп»».

Выделено на реализацию программы в 2022 году 126 837,30 тыс. рублей из них средств местного бюджета – 126 506,80 тыс. рублей, областного бюджета – 330,50 тыс. рублей.

Освоено средств за 2022 год – 126 510,44 тыс. рублей, из них средств местного бюджета – 126 179,94 тыс. рублей, областного бюджета – 330,50 тыс. рублей.

За 2022 год программа реализована на 99,74 процента.

Итоги реализации подпрограмм:

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта

В рамках реализации подпрограммы 1 осуществлялась реализация следующих основных мероприятий:

 - Обеспечение выполнения мероприятий по организации деятельности учреждений физической культуры и спорта – выделено средств на год 63 138,56 тыс. руб., освоено – 62 936,02 тыс. руб.;

 - Организация и проведение спортивных мероприятий – выделено средств на год 4 635,40 тыс. руб. из них средств местного бюджета – 4 511,50 тыс. рублей, областного бюджета – 123,90 тыс. рублей., освоено – 4 530,60 тыс. руб. из них средств местного бюджета – 4 406,70 тыс. рублей, областного бюджета – 123,90 тыс. рублей.

По итогам 2022 года достигнуты следующие значения показателей подпрограммы 1:

1. Доля населения городского округа Богданович, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Богданович в возрасте от 3 до 79 лет – 53,3%;

2. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 41,5%;

3. Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лег, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 87,9%;

- Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста – 24,6%;

4. Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий – 109.

5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом – 24,9%;

6. По предварительным данным доля населения городского округа Богданович, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения городского округа Богданович, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 58,3%, из них учащихся и студентов – 62,6% (по предварительным данным приняло участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО - 439 человек, из них учащихся и студентов 334 человек;

7. Количество детей и подростков, занимающихся в спортивных школах – 1730 человек, МБУ СШ – 1500 человек, МБУ СШ по х/м – 230 человек;

8. Количество спортсменов городского округа Богданович, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта – 57 человек у МБУ СШ;

9. Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Богданович на официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта – 113 единицы:

МБУ СШ по х/м – 2 медали:

МБУ СШ – 111 медалей.

Подпрограмма 2. Развитие спортивных школ в городском округе Богданович.

В рамках реализации подпрограммы 2 осуществлялась реализация следующих основных мероприятий:

 - Развитие физической культуры и спорта в спортивных школах – выделено средств на год 58 663,34 тыс. руб., освоено – 58 663,34 тыс. руб.;

По итогам 2022 года достигнуты следующие значения показателей подпрограммы 2:

1. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в учреждениях осуществляющих спортивную подготовку – 15,8% (218 человек у МБУ СШ и 56 человек МБУ СШ по х/м), (по результатам соревнований);
2. Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – 100%.

Подпрограмма 3. Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта городского округа Богданович.

В рамках реализации подпрограммы 3 осуществлялась реализация следующих основных мероприятий:

 - Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта – выделено средств на год 400,00 тыс. руб., освоено – 380,48 тыс. руб.;

По итогам 2022 года достигнуты следующие значения показателей подпрограммы 3:

1. Количество спортивных сооружений в городском округе Богданович – 117;
2. Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой – 8;
3. Уровень обеспеченности населения городского округа Богданович спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 65,9%.

Подпрограмма 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА «УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.10.2013 N 1296-ПП».

В рамках реализации подпрограммы 4 осуществлялась реализация следующих основных мероприятий:

 - Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе городского округа Богданович до 2024 года – выделено средств на год 0,00 тыс. руб., освоено – 0,0 тыс. руб.;

По итогам 2022 года достигнуты следующие значения показателей подпрограммы 4:

1. Ввод в эксплуатацию спортивной инфраструктуры муниципальной собственности – 1;

Созданная в рамках программы спортивная инфраструктура, закупка спортивного оборудования и инвентаря, проведение работ по сертификации спортивных сооружений на объекте Комплекс лыжный, капитальный ремонт (благоустройство) площадного объекта, расположенного на территории Спортивного комплекса «Колорит» (футбольное поле, беговые дорожки), проведение освещения на спортивную площадку в с. Кунарское (воркаут, корт), устройство покрытия на спортивной площадке Воркаут с. Кунарское, размещение информационно-аналитического материала о деятельности учреждений спорта, в газете «Спорт-Аншлаг», на официальных сайтах спортивных учреждений, страницах «ВКонтакте» способствует увеличению систематически занимающихся физической культурой и спортом людей из числа населения городского округа Богданович.

Указанные результаты обеспечивают решение одной из задач программы, а именно развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, привлечение населения городского округа Богданович к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Директор МКУ УФКиС ГО Богданович И.А. Привалова